## Timeline
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | DONE | Notes
Chuẩn bị dự án (Setup) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Chung setup ban ngày 11/07 — Mỹ vào kiểm tra lại trong đêm (clone repo về chạy thử)
Tạo repo GitHub + cấu trúc thư mục | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Push thường xuyên, commit ghi rõ làm gì? Nhớ tạo nhánh trước khi làm
Ảnh mẫu trong img/ (đã kèm sẵn) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | 38 ảnh đã chép sẵn từ bản mirror (main.png, about.jpeg, women.jpeg, team3–6…).
Lấy nội dung chữ từ bản của cô | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung + Mỹ | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Chung + Mỹ | FALSE | Không tự nghĩ nội dung — làm tới section nào thì mở trang của cô, copy nguyên văn chữ section đó (tiêu đề, mô tả, câu FAQ, testimonials) dán vào bản mình
Gắn Bootstrap 5 vào trang (CDN) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE
Khởi tạo CSS: styles.css (một file như của cô) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Khung khởi tạo sẵn phần tối giản: font Nunito, màu chủ đạo :root, padding section, nền CTA. Làm section nào thì viết style xuống CUỐI file + comment tên. Media query viết cuối file vào ngày 14 — cô cũng gộp chung trong styles.css
Khởi tạo JS: index.js chung, popup.js riêng modal | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | index.js có sẵn bộ đếm bản đơn giản, đọc hiểu được ngay; popup.js để dành cho popup video (mở/đóng đã có Bootstrap Modal lo). Hiệu ứng khác không cần JS — không chép file jquery/owl của mẫu
File phân chia công việc lưu vào repo | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Commit chính file Excel này vào thư mục gốc repo — yêu cầu bắt buộc khi nộp bài
Header | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: thanh trên cùng của trang. Chung build ban ngày — Mỹ test chéo ngay đêm 11/07
Logo | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Chữ "Masterwork" góc trái — dùng class navbar-brand, chữ đậm
Navbar (menu chính) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | BS Docs → Components → Navbar: copy khối navbar-expand-lg, đổi menu thành Home, About, Services, Pages, Contact
Submenu Pages (dropdown) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: rê chuột vào "Pages" để xem. BS Docs → Components → Dropdowns — đặt trong nav-item (Blog posts, Blog single, Landing page)
Nút Schedule a Demo | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Nút nổi bật cuối navbar — class btn btn-primary rounded-pill
Menu mobile (hamburger) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Thu nhỏ cửa sổ trên mẫu để xem. navbar-toggler có sẵn trong khối Navbar BS — không phải tự viết JS
Hero (banner đầu trang) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: khối lớn đầu trang "We Execute Our Ideas…". BS Docs → Layout → Grid: row + 2 cột col-lg-6
Tiêu đề + mô tả + nút Get Started | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Tiêu đề class display-4 fw-bold, mô tả class lead, nút btn btn-primary
Ảnh banner | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 100% | Chung | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | FALSE | img/main.png ở cột phải — class img-fluid để ảnh tự co theo màn hình
CTA (Ready to build your brand…) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | FALSE | Mẫu: khối nền đậm gần cuối trang. Section bg màu + py-5 + 2 nút (Book a demo / Get started). Mỹ làm đêm 11/07 — Chung test sáng 12/07
Footer | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | FALSE | Mẫu: cuối trang. Mỹ làm đêm 11/07 — Chung test sáng 12/07
4 cột liên kết | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | FALSE | row + col-lg-3 col-md-6: desktop 4 cột, tablet 2, mobile 1 — tên cột + các link lấy nguyên văn của cô (Company, Useful Links, Our Services, Newsletter)
Form Newsletter | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | FALSE | BS Docs → Forms → Input group: ô email + nút gửi.
Social icons + copyright | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0% | Mỹ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | FALSE | Font Awesome đã gắn sẵn trong khung — fa-brands fa-facebook, fa-linkedin-in, fa-twitter, fa-google, fa-github + dòng copyright
Why Choose Us | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: 3 ô ngay dưới hero. Chung build ban ngày — Mỹ test đêm 12/07
3 thẻ tính năng | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | BS Docs → Components → Card, bọc trong col-lg-4; icon img/s1–s3.png. Hover nổi lên: viết transition + box-shadow vào styles.css (Interactive / Business / Inspiration)
About Company | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: khối "The Best Choice For Your Successful Business!" — ảnh img/about.jpeg
Nội dung + ảnh + nút Read More | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Grid 2 cột giống hero (ảnh trái, chữ phải) — chữ lấy nguyên văn của cô
Bộ đếm số liệu (counter) | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu dùng jQuery countup — index.js đã có sẵn bản đơn giản: chỉ cần đặt <span class="counter" data-target="10458">0</span> là số tự chạy
Company Values | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Khối chữ ngắn + link Read more — container + text-center là đủ
Explore Solutions (trang chủ) | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Chung | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: 3 thẻ bài viết có ngày + tag màu, ngay dưới Values. Card + badge ngày (position-absolute góc trên) — ảnh img/b1.jpg, b2.jpg, b3.jpg
FAQs (General FAQs) | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | FALSE | Mẫu: mục General FAQs — bấm thử từng câu để xem hiệu ứng. Mỹ làm đêm 12/07 — Chung test sáng 13/07
Accordion 6 câu hỏi | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | FALSE | BS Docs → Components → Accordion: copy nguyên khối; 6 câu hỏi + câu trả lời lấy nguyên văn từ trang cô — mẫu tự viết JS toggle, mình dùng BS khỏi viết JS
Ảnh minh hoạ | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | Mỹ | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | FALSE | img/women.jpeg đặt cạnh accordion — img-fluid
Completed Projects | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: mục Completed Projects — bấm thử 3 tab. Chung build ban ngày — Mỹ test đêm 13/07
Tabs 3 dự án | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | BS Docs → Components → Navs & tabs (kéo xuống mục Tabs, xem JavaScript behavior): nav-tabs + tab-content
Thẻ dự án (ảnh + mô tả + Read more) | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Trong mỗi tab-pane đặt Card + grid nhỏ — ảnh img/img_tabcontent.jpeg, img_tabcontent2.jpeg, b6.jpg
Testimonials (What People Say) | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu: mục What People Say
Slider 4 khách hàng | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Mẫu dùng Owl Carousel (jQuery) — mình thay bằng BS Carousel (BS Docs → Components → Carousel). Avatar img/team3–6.jpg + rounded-circle
Trang About (about.html) | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Chung làm 13/07 sau Projects/Testimonials — copy header + footer từ index.html sang, F12 bản mẫu đối chiếu bố cục. Mỹ test đêm 13/07
Intro 2 cột + 3 khối chữ + 4 thẻ Features | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Grid 2 cột (ảnh phải) + hàng 3 khối chữ + 4 Card col-lg-3 ("The Largest Business Expert !")
Video intro + nút play (modal) | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | BS Docs → Components → Modal, iframe bọc class ratio ratio-16x9 — js/popup.js để sẵn chính là cho chỗ này
Logo khách hàng + Our Creative Team | 07/13 | 07/13 | 0% | Chung | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | FALSE | Hàng logo img/logo1–4.jpg; Team 8 card ảnh img/team1–8.jpg — col-lg-3 col-md-6
Trang Services (service.html) | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Chung làm sáng 14/07 — trang nhẹ, xong sớm rồi mới vào responsive
Our Best Services (4 mục icon) | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | 2 cột: chữ trái + lưới 4 mục phải, icon img/service-icon1–4.png
Strategy 1–6 + Some More Features | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | 6 mục đánh số 2 bên ảnh tròn img/service-circle.jpg (số = badge rounded-circle) + 2 card lớn cuối trang
Trang Contact (contact.html) | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | FALSE | Mỹ làm đêm 13/07 — Chung test sáng 14/07
Form Drop us a Message + 3 thẻ liên hệ | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | FALSE | Ảnh img/contact.jpg + form BS (form-control, chỉ giao diện) + 3 Card địa chỉ / điện thoại / mail
Trang Blog (blog.html) | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | FALSE | Mỹ làm đêm 13/07 — card giống nhau nên làm 1 cái rồi nhân bản; quá tải thì dời sang đêm 14
Bài nổi bật + lưới 6 card + phân trang | 07/13 | 07/13 | 0% | Mỹ | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | FALSE | Khối nổi bật = Carousel; 6 Card ảnh img/blog_b1–b9; ngày = badge position-absolute; BS Docs → Components → Pagination
Trang Blog single + Landing page (nếu kịp) | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Ưu tiên thấp nhất — chỉ làm khi mọi thứ khác xong; không kịp thì giữ placeholder, không hy sinh responsive/deploy
Hoàn thiện & Nộp bài | 07/13 | 07/14 | 0% | Chung + Mỹ | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Chốt và bàn giao trong đêm 14/07
Rà soát toàn bộ site, gom danh sách bug | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Sáng 14/07: mở 2 tab (bản mẫu / bản mình) so từng trang từng section trên máy tính + điện thoại, ghi chỗ lệch vào Notes — Mỹ verify lại trong đêm sau khi fix
Responsive toàn trang | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Test: F12 → Ctrl+Shift+M thử iPhone/iPad. Ưu tiên chỉnh bằng class BS (col-md…, d-none d-lg-block); phải viết media query thì viết xuống cuối styles.css — Mỹ test lại đêm 14/07
Fix bug + hoàn thiện | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Fix theo danh sách bug đêm 13/07, xong push GitHub
Deploy Vercel bản chính thức | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Push bản cuối → Vercel tự deploy → Mỹ QA bản live đêm 14/07: link, form, console, mở trên điện thoại thật
Quay video demo + up YouTube | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Quay màn hình (Win+G hoặc OBS): lướt hết trang, demo responsive, bấm dropdown/accordion/tabs/slider → up YouTube (chọn Unlisted nếu muốn) — Mỹ xem lại video đêm 14/07
Nộp bài (gom đủ 3 link) | 07/14 | 07/14 | 0% | Chung | 07/14 | 07/14 | 0% | Mỹ | FALSE | Nộp: link GitHub + link web trên Vercel + link YouTube. File phân chia công việc đã nằm sẵn trong repo — Mỹ bấm thử cả 3 link trước khi nộp
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE